## Sheet1
2025年度宝清县乡村建设项目库入库项目信息采集公告表
序号 | 项目 名称 | 项目 类型 | 任务 归属 | 责任 单位 | 主管 部门 | 建设 性质 | 建设内容 及规模 | 建设 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 竣工 时间 | 投资 规模 （万元） | 资金 渠道 | 补助 方式 | 完成 工程量 比例 | 完成 投资 比例 | 绩效目标及直接受人数 | 资产 权属 | 管护 主体
1 | 2024年农村公路项目（七星金矿至七一林场公路） | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 宝清县农村公路建设办公室 | 县交通运输局 | 续建 | 全长1.643公里。 | 起点位于宝清县七一林场终点于金矿公路交界处 | 2024.1 | 2025.11 | 274.7 | 车购税补助资金 |  | 56% | 56% | 1、完工项目验收合格率100% 2、项目完成及时率100% 3、公路建设指标值1.643公里 4、对经济发展的促进作用明显 5、公路安全水平提升 6、改善通行服务水平群众满意度100% 7、项目使用年限≥15年 8、资金使用合规性100% | 县农村公路事业发展中心 | 县农村公路事业发展中心
2 | 2024年农村公路项目（新民至友宝界） | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 宝清县农村公路建设办公室 | 县交通运输局 | 新建 | 全长9.7公里。 | 新民村、民主村、七星泡镇、七星镇、起点位于G501集当公路与S501友谊至宝清公路交叉口处，终点位于S501七星河大桥处。 | 2025.5 | 2026.11 | 2790 | 车购税补助资金 |  | 0% | 0% | 1、完工项目验收合格率100% 2、项目完成及时率100% 3、公路建设指标值9.7公里 4、对经济发展的促进作用明显 5、公路安全水平提升 6、改善通行服务水平群众满意度100% 7、项目使用年限≥15年 8、资金使用合规性100% | 县农村公路事业发展中心 | 县农村公路事业发展中心
3 | 2024年度宝清县防洪减灾水毁工程项目 | 公共基础设施 | 水毁工程 | 宝清县水利工程建设服务中心 | 县水务局 | 新建 | 建设内容主要包括重建农道桥13座；重建过路涵91座；重建水闸7座；重建过水路面4座；排水沟道（河道）清淤4条，总长度5.46公里；河道衬砌防护10条，总长度8.9公里。 | 宝清县 | 2025 |  | 2846.65 |  |  | 0% | 0% | 1、完工项目验收合格率100% 2、截至2025年底项目完成率100% 3、已建工程良性运行 4、工程达到设计使用年限 5、群众满意度≥90% | 宝清县水务局 | 宝清县水务局
4 | 宝清县徕凤湖水库工程项目 | 公共基础设施 | 大中型水库 | 宝清县水利工程建设服务中心 | 县水务局 | 新建 | 枢纽工程布置由土石坝、鱼道、溢洪道和输水隧洞组成。拦河坝设计为粘土心墙砂砾石坝。 | 宝清县 | 2025 |  | 160100 |  |  | 0% | 0% | 1、完工项目验收合格率100% 2、截至2025年底项目完成率100% 3、已建工程良性运行 4、工程达到设计使用年限 5、群众满意度≥90% | 宝清县水务局 | 宝清县水务局
5 | 宝清县宝石河灌区续建配套与现代化改造工程项目 | 公共基础设施 | 中型灌区 | 宝清县水利工程建设服务中心 | 县水务局 | 新建 | 主要为堆石坝改建为溢流坝2座，新建过路涵2座、节制闸1座，引渠0.1km、干渠全段护砌11.04km。 | 宝清县 | 2025 |  | 3067.31 |  |  | 0% | 0% | 1、完工项目验收合格率100% 2、截至2025年底项目完成率100% 3、已建工程良性运行 4、工程达到设计使用年限 5、群众满意度≥90% | 宝清县水务局 | 宝清县水务局
6 | 宝清县水旱灾害防御“四预”能力提升项目 | 公共基础设施 | 四预 | 宝清县水利工程建设服务中心 | 县水务局 | 新建 | 建设水网调度指挥中心，构建宝清县水网业务平台。提供水利一张图服务，实现“四预”（预报、预警、预演、预案），提升洪水风险防控和灾害防御实战能力；建设数字孪生平台；自建工程云“算力”支撑水网业务应用与孪生平台运行；建设监测感知系统，汇聚宝清县内水文、气象、水工程、灌区水价改革等多源信息，并在关键水利设施、管理节点等处设置视频监测站点。 | 宝清县 | 2025 |  | 10073.14 |  |  | 0% | 0% | 1、完工项目验收合格率100% 2、截至2025年底项目完成率100% 3、已建工程良性运行 4、工程达到设计使用年限 5、群众满意度≥90% | 宝清县水务局 | 宝清县水务局
7 | 宝清县挠力河流域排水骨干治理工程项目 | 公共基础设施 | 主要支流 | 宝清县水利工程建设服务中心 | 县水务局 | 新建 | 治理沟道6条，治理总长33.52公里。主要对排水沟道进行清淤整形，同时结合沟道现状及实际需求，对沟道局部段进行防护。 | 宝清县 | 2025 |  | 6306.46 |  |  | 0% | 0% | 1、完工项目验收合格率100% 2、截至2025年底项目完成率100% 3、已建工程良性运行 4、工程达到设计使用年限 5、群众满意度≥90% | 宝清县水务局 | 宝清县水务局
8 | 宝清县山洪沟防洪治理工程项目 | 公共基础设施 | 水保 | 宝清县水利工程建设服务中心 | 县水务局 | 新建 | 治理长度78.98公里 | 宝清县 | 2025 |  | 10856.71 |  |  | 0% | 0% | 1、完工项目验收合格率100% 2、截至2025年底项目完成率100% 3、已建工程良性运行 4、工程达到设计使用年限 5、群众满意度≥90% | 宝清县水务局 | 宝清县水务局
9 | 宝清县挠力河(含七星河)治理工程(城区右岸段) | 公共基础设施 | 主要支流 | 宝清县水利工程建设服务中心 | 县水务局 | 新建 | 治理河道长度5.61km。新建堤防1段，即宝清县城右岸堤防，堤防工程级别2级，设计防洪标准50年一遇，总长度2.32km；工程护坡1.2km；修建堤顶路面2.32km。新建排水闸1座。 | 宝清县 | 2025 |  | 6830.65 |  |  | 0% | 0% | 1、完工项目验收合格率100% 2、截至2025年底项目完成率100% 3、已建工程良性运行 4、工程达到设计使用年限 5、群众满意度≥90% | 宝清县水务局 | 宝清县水务局
10 | 农村危房改造项目 | 农村危房改造 | 农房质量安全提升工程 | 宝清镇、七星泡镇、小城子镇等9个乡镇 | 县住房和城乡建设局 | 改建 | 全县30户农村危房改造。其中C级16户、D级14户 | 宝清镇、七星泡镇、小城子镇等9个乡镇 | 2025 |  | 61.6 | 危房改造补助资金 |  | 0% | 0% | 1、完工项目验收合格率100% 2、项目完成及时率100% 3、危房改造指标值30户 4、农房质量安全提升 5、改善农房质量安全水平群众满意度100% 6、资金使用合规性100% | 农户 | 农户
11 | 宝清镇靠山村路灯项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 宝清镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 路灯150盏 | 靠山村 | 2025 |  | 45 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村内路灯≥150盏 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、环保设施使用年限≥5年 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 靠山村 | 靠山村
12 | 宝清镇靠山村硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 宝清镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟10公里 | 靠山村 | 2025 |  | 300 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥10公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥16 5、受益脱贫人口满意度≥95%。 | 靠山村 | 靠山村
13 | 宝清镇四新村硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 宝清镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟10公里 | 四新村 | 2025 |  | 300 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥10公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥16 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 四新村 | 四新村
14 | 七星泡镇永泉村硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 七星泡镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟2.3公里 | 永泉村 | 2025 |  | 70 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥2.3公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥16 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 永泉村 | 永泉村
15 | 七星泡镇永泉村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 七星泡镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化5公里 | 永泉村 | 2025 |  | 350 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥5公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 永泉村 | 永泉村
16 | 七星泡镇永兴村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 七星泡镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化5公里 | 永兴村 | 2025 |  | 350 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥5公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 永兴村 | 永兴村
17 | 七星泡镇永安村路灯项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 七星泡镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 路灯35盏 | 永安村 | 2025 |  | 17 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村内路灯≥35盏 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、环保设施使用年限≥5年 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 永安村 | 永安村
18 | 七星泡镇永安村硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 七星泡镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 硬质边沟5公里 | 永安村 | 2025 |  | 150 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥5公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥8 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 永安村 | 永安村
19 | 七星泡镇三合村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 七星泡镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化4公里 | 三合村 | 2025 |  | 260 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥4公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 三合村 | 三合村
20 | 七星泡镇三合村村内硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 七星泡镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟10公里 | 三合村 | 2025 |  | 290 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥10公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益脱贫人口满意度≥95% | 三合村 | 三合村
21 | 七星泡镇凉水村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 七星泡镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化3.5公里 | 凉水村 | 2025 |  | 277.5 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥3.5公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 凉水村 | 凉水村
22 | 七星泡镇凉水村路灯项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 七星泡镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 路灯100盏 | 凉水村 | 2025 |  | 40 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村内路灯≥100盏 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、环保设施使用年限≥5年 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 凉水村 | 凉水村
23 | 青原镇卫东村本东屯村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 青原镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化2公里 | 卫东村本东屯 | 2025 |  | 130 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥2公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 卫东村本东屯 | 卫东村本东屯
24 | 青原镇卫东村本东屯路灯项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 青原镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 路灯100盏 | 卫东村本东屯 | 2025 |  | 45 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村内路灯≥100盏 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、环保设施使用年限≥5年 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 卫东村本东屯 | 卫东村本东屯
25 | 青原镇卫东村硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 青原镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟10公里 | 卫东村 | 2025 |  | 290 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥10公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥16 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 卫东村 | 卫东村
26 | 青原镇东富村村内硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 青原镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟1公里 | 东富村 | 2025 |  | 29 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥1公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥24 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 东富村 | 东富村
27 | 青原镇兴旺村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 青原镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化3公里 | 兴旺村 | 2025 |  | 195 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥3公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 兴旺村 | 兴旺村
28 | 青原镇东富村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 青原镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化1.2公里 | 东富村 | 2025 |  | 78 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥1.2公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 东富村 | 东富村
29 | 青原镇新城村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 青原镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化2.5公里 | 新城村 | 2025 |  | 162.5 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥2.5公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 新城村 | 新城村
30 | 夹信子镇徐马村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化6公里 | 徐马村 | 2025 |  | 400 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥6公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 徐马村 | 徐马村
31 | 夹信子镇徐马村村内硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟5公里 | 徐马村 | 2025 |  | 150 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥5公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥4 5、受益脱贫人口满意度≥97% | 徐马村 | 徐马村
32 | 夹信子镇林泉村村内硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟0.6公里 | 林泉村 | 2025 |  | 100 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥0.6公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥8 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 林泉村 | 林泉村
33 | 夹信子镇头道村路灯项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 路灯50盏 | 头道村 | 2025 |  | 20 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村内路灯≥50盏 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、环保设施使用年限≥5年 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 头道村 | 头道村
34 | 夹信子镇头道村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化4.5公里 | 头道村 | 2025 |  | 300 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥4.5公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 头道村 | 头道村
35 | 夹信子镇头道村村内硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟3公里 | 头道村 | 2025 |  | 300 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥3公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥8 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 头道村 | 头道村
36 | 夹信子镇二道村村内硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟15公里 | 二道村 | 2025 |  | 435 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥15公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥20 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 二道村 | 二道村
37 | 夹信子镇向山村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化10.5公里 | 向山村 | 2025 |  | 650 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥10.5公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 向山村 | 向山村
38 | 夹信子镇向山村村内硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟5公里 | 向山村 | 2025 |  | 150 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥5公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥13 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 向山村 | 向山村
39 | 夹信子镇合作村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化5公里 | 合作村 | 2025 |  | 350 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥5公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 合作村 | 合作村
40 | 夹信子镇合作村村内硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟10公里 | 合作村 | 2025 |  | 300 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥10公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥17 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 合作村 | 合作村
41 | 夹信子镇合作村路灯项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 路灯150盏 | 合作村 | 2025 |  | 67 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村内路灯≥150盏 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、环保设施使用年限≥5年 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 合作村 | 合作村
42 | 夹信子镇七一村村道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 夹信子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化140米 | 七一村 | 2025 |  | 15 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥0.14公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 七一村 | 七一村
43 | 龙头镇龙头村硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 龙头镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟12公里 | 龙头村 | 2025 |  | 348 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新增村硬化路里程≥0.14公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 龙头村 | 龙头村
44 | 龙头镇龙头村路灯项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 龙头镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 路灯150盏 | 龙头村 | 2025 |  | 75 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村内路灯≥150盏 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、环保设施使用年限≥5年 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 龙头村 | 龙头村
45 | 龙头镇兰花村硬质边沟项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 龙头镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟10公里 | 兰花村 | 2025 |  | 300 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥10公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益脱贫人口满意度≥95% | 兰花村 | 兰花村
46 | 小城子镇梨南村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 小城子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化1公里 | 梨南村 | 2025 |  | 65 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥1公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 梨南村 | 梨南村
47 | 小城子镇梨南村路灯项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 小城子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 路灯83盏 | 梨南村 | 2025 |  | 37 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村内路灯≥83盏 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、环保设施使用年限≥5年 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 梨南村 | 梨南村
48 | 小城子镇青龙山村边沟修建项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 小城子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟5公里 | 青龙山村 | 2025 |  | 150 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥5公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥5 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 青龙山村 | 青龙山村
49 | 小城子镇千山村边沟修建项目 | 公共基础设施 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 小城子镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内硬质边沟1.5公里 | 千山村 | 2025 |  | 30 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬质边沟延长米≥1.5公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、受益建档立卡脱贫人口数≥4 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 千山村 | 千山村
50 | 七星河乡建平村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 七星河乡 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化4公里 | 建平村 | 2025 |  | 280 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥4公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 建平村 | 建平村
51 | 七星河乡新立村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 七星河乡 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化2公里 | 新立村 | 2025 |  | 140 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥2公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 新立村 | 新立村
52 | 朝阳镇丰收村村内道路硬化项目 | 公共基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 朝阳镇 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 新建 | 村内道路硬化200米 | 丰收村 | 2025 |  | 20 | 中省衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 0% | 0% | 1、新建村硬化路里程≥0.2公里 2、项目（工程）验收合格率100% 3、项目（工程）完成及时率100% 4、居民出行平均缩短时间(≥1小时) 5、受益脱贫人口满意度≥95% | 丰收村 | 丰收村

## Sheet2
填表说明： 1.项目名称。指纳入项目库管理的项目名称，应体现项目地点、主要工程、建设性质等基本要素。比如：某某村等道路改造项目、某某村等美丽乡村建设项目。 2.项目类型。指按村庄规划编制、公共基础设施（主要包括：交通、水利、农房、电力、能源、冷链物流、数字乡村等建设项目）、农村人居环境整治（主要包括：改厕、垃圾污水治理、美丽村庄建设等项目）、基本公共服务（主要包括：教育、卫生、文化、科技等公共事业，养老、助残等社会服务设施，群众活动公益设施，以及村级综合服务设施建设等项目）等4个类型，对乡村建设相关项目进行分类。 3.任务归属。指项目对应的乡村建设重点任务，比如：某某村等道路改造项目，任务归属则为“实施农村道路畅通工程”；某某村等农产品晾晒场新建项目，任务归属则为“实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程”。 4.责任单位。指负责项目建设的县级具体部门（含事业单位）或乡镇人民政府。 5.主管部门。指按业务归口负责项目行业管理的县级行政管理部门。 6.建设性质。指项目按新建、扩建、改建或更新改造、迁建、修复等五种情况划分项目建设性质。 7.建设内容及规模：项目建设内容主要指实施哪些工程建设，比如：道路改造、修建场地场所等；建设规模主要指可量化的工程规模，比如：路修多少公里（或项目覆盖多少个行政村、自然村）、场地场所建多大面积等。 8.建设地点。应填写为：某县某乡镇某村（社区或街道），涉及3个以上村的，如10个村，可简写为“某县某乡镇某村等10个村”（系统开放后据实录入） 9.计划开工竣工时间：应填写为某年某月某日，格式按“202*****”八位数字填写。本表所列项目主要指县级谋划的2023年至2025年项目，还包括当前在建项目。 10.投资规模、资金渠道、补助方式。投资规模指项目计划总投资（万元）；资金渠道指资金来源，注明各项资金额度（万元）；补助方式指中央、省资金是全额补助还是差额补助。 11.完成工程量及投资比例。指项目实施进度情况，均按百分比填写。 12.绩效目标。指项目建成投用后达到的效果，主要包括：任务目标完成情况、受益人数、项目使用年限、项目验收合格率、受益人口满意度等。 13.资产权属、管护主体。指项目建成投用后确定的产权单位及管护单位。 此表由县级牵头部门或排在首位的按职责分工负责部门，按乡村建设重点任务分别填写项目信息，并加盖本部门公章后报送县级乡村振兴部门汇总，于4月17日前统一汇总（电子版）上报市乡村振兴局开发指导科。 联系人：朱赤功，13208487885 邮箱：syssxczxjkfzdk@163.com