## Sheet1 (2)
宝清县2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目备案表
县区序号 | 县（市、区）名称 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 项目类型（产业项目、基础设施、其他） | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 项目建设单位 | 项目建设单位负责人 | 项目前期准备情况 | 达到施工条件（是/否） | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  |  | 乡（镇） | 村 |  |  | 单位 | 数量 |  | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 | [7 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况（万元）
[22 empty] | 脱贫户 |  | 非脱贫户
[22 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
|  | 合计 | [7 empty] | 2011 |  | 2011
1 | 宝清县 | 宝清镇真理村福潞果蔬采摘园二期项目 | 是 | 宝清镇 | 真理村 | 产业项目 | 温室大棚3栋（100米×13米），供暖设备和供水设备等 | 栋 | 3 | 350 | 中央 | 350 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 |  |  |  |  | 17.5 | 果蔬产量≥5万斤；受益脱贫人口数≥1000人；受益脱贫人口满意度≥95%。
2 | 宝清县 | 朝阳镇丰收村粮食仓储项目 | 是 | 朝阳镇 | 丰收村 | 产业项目 | 粮仓8栋及配套附属设施 | 栋 | 8 | 80 | 中央 | 80 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 | 5 | 10 | 156 | 396 | 2 | 预计仓储≥2400吨，加工成品率≥95%；特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入）≥2.5万元；受益脱贫人口数≥1000人；受益脱贫人口满意度≥95%。
3 | 宝清县 | 万金山乡万隆村土地托管社会化服务项目 | 是 | 万金山乡 | 万隆村 | 产业项目 | 项目主要购置一台2104拖拉机、一套旋转犁、4米宽配套旋转靶及起垄机 | 套/台 | 3 | 125 | 中央 | 125 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 租赁经营 | 效益分成 |  |  |  |  | 6.25 | 预计收割粮食≥9000亩，农田作业≥9000亩；受益脱贫人口数≥29；受益脱贫人口满意度95%。
4 | 宝清县 | 小城子镇梨南村路灯项目 | 是 | 小城子镇 | 梨南村 | 基础设施 | LED太阳能路灯150W,50盏 | 盏 | 50 | 25 | 中央 | 25 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新建路灯≥50盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%。
5 | 宝清县 | 七星泡镇红峰村村内道路硬化项目 | 是 | 七星泡镇 | 红峰村 | 基础设施 | 村内硬化道路2.6公里宽3.5米 | 公里 | 2.6 | 200 | 省级 | 200 | 黑财指（农）〔2026〕41号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新增村硬化路里程≥2.6公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间（≥1小时）；受益脱贫人口满意度≥95%
6 | 宝清县 | 七星泡镇民主村村内道路硬化项目 | 是 | 七星泡镇 | 民主村 | 基础设施 | 村内硬化道路3米宽1.5公里、4米宽0.45公里 | 公里 | 2 | 315 | 省级 | 315 | 黑财指（农）〔2026〕41号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新增村硬化路里程≥2公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间（≥1小时）；受益脱贫人口满意度≥95%
7 | 宝清县 | 七星河乡杨树村村内道路硬化项目 | 是 | 七星河乡 | 杨树村 | 基础设施 | 村内硬化道路3米宽0.4公里、3.5米宽0.035公里、4米宽0.55公里 | 公里 | 1 | 80 | 中央 | 80 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新增村硬化路里程≥1公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间（≥1小时）；受益脱贫人口满意度≥95%
8 | 宝清县 | 七星河乡杨树村路灯项目 | 是 | 七星河乡 | 杨树村 | 基础设施 | LED太阳能路灯150W,30盏 | 盏 | 30 | 15 | 省级 | 15 | 黑财指（农）〔2026〕41号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新建路灯≥30盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%。
9 | 宝清县 | 青原镇本德村路灯项目 | 是 | 青原镇 | 本德村 | 基础设施 | LED太阳能路灯150W,170盏 | 盏 | 170 | 85 | 中央 | 85 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新建路灯≥170盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%。
10 | 宝清县 | 青原镇永红村村内道路硬化项目 | 是 | 青原镇 | 永红村 | 基础设施 | 村内硬化道路4米宽1.6公里 | 公里 | 1.6 | 145 | 省级 | 145 | 黑财指（农）〔2026〕41号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新增村硬化路里程≥1.6公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间（≥1小时）；受益脱贫人口满意度≥95%
11 | 宝清县 | 夹信子镇头道村村内道路硬化项目 | 是 | 夹信子镇 | 头道村 | 基础设施 | 村内硬化道路1.3公里宽3.5米 | 公里 | 1.3 | 100 | 中央 | 100 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新增村硬化路里程≥1.3公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间（≥1小时）；受益脱贫人口满意度≥95%
12 | 宝清县 | 夹信子镇团结村路灯项目 | 是 | 夹信子镇 | 团结村 | 基础设施 | LED太阳能路灯150W,104盏 | 盏 | 104 | 52 | 中央 | 52 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新建路灯≥104盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%。
13 | 宝清县 | 夹信子镇西沟村路灯项目 | 是 | 夹信子镇 | 西沟村 | 基础设施 | LED太阳能路灯150W,32盏 | 盏 | 32 | 16 | 中央 | 16 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新建路灯≥32盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%。
14 | 宝清县 | 万金山乡农业场村村内道路硬化项目 | 是 | 万金山乡 | 农业场村 | 基础设施 | 村内硬化道路2.1公里宽4.5米 | 公里 | 2.1 | 200 | 中央 | 95 | 黑财指（农）〔2026〕42号、黑财指（农）〔2026〕41号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新增村硬化路里程≥2.1公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间（≥1小时）；受益脱贫人口满意度≥95%
[11 empty] | 省级 | 105
15 | 宝清县 | 尖山子乡东方村村内道路硬化项目 | 是 | 尖山子乡 | 东方村 | 基础设施 | 村内硬化道路2公里4.5米宽 | 公里 | 2 | 203 | 中央 | 203 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新增村硬化路里程≥2公里；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；居民出行平均缩短时间（≥1小时）；受益脱贫人口满意度≥95%
16 | 宝清县 | 龙头镇红山村路灯项目 | 是 | 龙头镇 | 红山村 | 基础设施 | LED太阳能路灯150W,40盏 | 盏 | 40 | 20 | 中央 | 20 | 黑财指（农）〔2026〕42号 | 宝清县乡村振兴服务中心 | 李晓东 | 正在采购三方服务公司 | 是 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 整村收益 | [6 empty] | 新建路灯≥40盏；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%。